## Feuille1
			Projet Cloud

Catégorie	Sous-Catégorie	Découpage	Développeur	Estimation	Temps Passé	Reste à faire
Dessin d’écran	Gestion de dessin d’écran	Back Office	Mandresy	5	5	0
Dessin d’écran	Gestion de dessin d’écran	Front Office	Mandresy	5	5	0
Dessin d’écran	Gestion de dessin d’écran	Mobile	Mandresy	5	5	0
Dessin d’écran	Gestion de dessin d’écran	Back Office	Mathieu	5	5	0
Dessin d’écran	Gestion de dessin d’écran	Front Office	Mathieu	5	5	0
Dessin d’écran	Gestion de dessin d’écran	Mobile	Mathieu	5	5	0
Dessin d’écran	Gestion de dessin d’écran	Back Office	Nomena	5	5	0
Dessin d’écran	Gestion de dessin d’écran	Front Office	Nomena	5	5	0
Dessin d’écran	Gestion de dessin d’écran	Mobile	Nomena	5	5	0
Découpage Fonctionnelle	Fonctionnalité	Back Office	Mandresy	2	0	2
Découpage Fonctionnelle	Fonctionnalité	Front Office	Mathieu	2	0	2
Découpage Fonctionnelle	Fonctionnalité	Mobile	Nomena	2	0	2
Conception base	Gestion de base de donnée	Création Table	Mandresy	5	0	5
Conception base	Gestion de base de donnée	Création Table	Mathieu	5	0	5
Conception base	Gestion de base de donnée	Création Table	Nomena	5	0	5
Conception base	Gestion de base de donnée	Création de vue	Mandresy	5	0	5
Conception base	Gestion de base de donnée	Création de vue	Mathieu	10	0	10
Conception base	Gestion de base de donnée	Création de vue	Nomena	10	0	10
Conception base	Gestion de base de donnée	Insertion des données	Mathieu	10	0	10
Back Office	Login	Formulaire de login	Nomena	45	0	45
Back Office	Gestion des éléments nécessaire	Formulaire d’Insertion De responsable Région	Mandresy	15	0	15
Back Office	Gestion des éléments nécessaire	Formulaire de modification de responsable Région	Mathieu	15	0	15
Back Office	Gestion des éléments nécessaire	Liste Responsable Région	Nomena	45	0	45
Back Office	Gestion d’utilisateur	Formulaire de modification d’utilisateur	Mathieu	15	0	15
Back Office	Gestion d’utilisateur	Liste d’utilisateur	Mathieu	20	0	20
Back Office	Gestion signalement	Liste Signalement	Nomena	20	0	20
Back Office	Gestion signalement	Filtre Signalement par région	Nomena	30	0	30
Back Office	Tableau Statistique	Par région	Mandresy	120	0	120
Back Office	Tableau Statistique	Par type	Mandresy	20	0	20
Back Office	Tableau Statistique	Par intervalle de date	Mandresy	20	0	20
Back Office	Diagramme	Par région	Mathieu	45	0	45
Back Office	Diagramme	Par type	Mathieu	45	0	45
Back Office	Diagramme	Par intervalle de date	Mathieu	45	0	45
Back Office	Affectation de signalement à une région	Délimitation de tout les régions	Mathieu	60	0	60
Back Office	Affectation de signalement à une région	Placement de coordonnées dans un région	Mathieu	30	0	30
Back Office	Affectation de signalement à une région	Insertion du signalement	Mathieu	30	0	30
Back Office	Affectation de signalement à une région	Délimitation de tout les régions	Mandresy	60	0	60
Back Office	Affectation de signalement à une région	Placement de coordonnées dans un région	Mandresy	30	0	30
Back Office	Affectation de signalement à une région	Insertion du signalement	Mandresy	30	0	30
Front Office	Login par région	Formulaire de login	Mathieu	10	0	10
Front Office	Prise en main SIG	Emplacement signalement	Mathieu	30	0	30
Front Office	Prise en main SIG	Pop up signalement	Mathieu	30	0	30
Front Office	Prise en main SIG	Mise en place de la fiche	Mathieu	30	0	30
Front Office	Prise en main SIG	Mise en place des codes couleurs	Mathieu	30	0	30
Front Office	Filtre	Par type	Mathieu	30	0	30
Front Office	Filtre	Par statut	Mathieu	30	0	30
Front Office	Filtre	Par intervalle de date	Mathieu	30	0	30
Front Office	Prise en main SIG	Emplacement signalement	Mandresy	30	0	30
Front Office	Prise en main SIG	Pop up signalement	Mandresy	30	0	30
Front Office	Prise en main SIG	Mise en place de la fiche	Mandresy	30	0	30
Front Office	Prise en main SIG	Mise en place des codes couleurs	Mandresy	30	0	30
Front Office	Filtre	Par type	Mandresy	30	0	30
Front Office	Filtre	Par statut	Mandresy	30	0	30
Front Office	Filtre	Par intervalle de date	Mandresy	30	0	30
Mobile	Inscription	Formulaire d’inscription	Nomena	20	0	20
Mobile	Login	Formulaire de login	Nomena	20	0	20
Mobile	Signalement	Formulaire d’envoi	Mathieu	30	0	30
Mobile	Signalement	Upload photos	Mandresy	30	0	30
Mobile	Signalement	Prise de la coordonnée du téléphone	Nomena	60	0	60
Mobile	Signalement	Liste des signalements envoyés	Nomena	60	0	60
Mobile	Signalement	Fiche signalement	Mandresy	30	0	30
Mobile	Notification	Liste des notifications	Mathieu	60	0	60
Déployement en ligne Cloud	prise en main deployement Cloud	Heroku	Mandresy	90	0	90
Déployement en ligne Cloud	prise en main deployement Cloud	Heroku	Mathieu	90	0	90
Déployement en ligne Cloud	prise en main deployement Cloud	Heroku	Nomena	90	0	90
				1851	45	1806

					2,43111831442464	97,5688816855754